## Slide 1
2021 г
Липецкая
область
Проект
«Бережливая школа»
МБОУ СШ №61
города Липецка
# 61

## Slide 2: Шаг1: КАРТОЧКА ПРОЕКТА “Бережливая школа»
1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчики процесса: Управляющий советом : Третьякова В.И Периметр проекта: Территория школы Владелец процесса: директор Бессонов Р..В Руководитель проекта: Семенихин А.В – заведующий хозяйственной частью Команда проекта: заместители директора Степанова Е.Н, заведующий хозяйственной частью , пед.работники Беляева И.И, Богатырева С.В | 2. Обоснование выбора Проблемы 1.Захламление рабочей зоны ненужной бумагой. 2.Отсутствие сортировки мусора 3.Большие затраты на вывоз мусора
3. Цели и плановый эффект 1. Сортировка макулатуры от остальных отходов 2. Понижение затрат на вывоз мусорных контейнеров из образовательного учреждения. 3.Укрепление имиджа образовательного учреждения г Липецка. | 4. Ключевые события 1. Старт проекта – 15.12.2020 2. Диагностика и целевое состояние – 18.12.2020 года Разработка текущей карты процесса – 18.12.2020 года 3. Внедрение улучшений – 20.12.2020 Совещание по защите подходов внедрения – 21.12.2020 года 4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20 мая – 31 мая 2021 года

## Slide 3: Шаг1: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Цель проекта: | Сортировка макулатуры от остальных отходов Понижение затрат на вывоз мусорных контейнеров из образовательного учреждения.
Способ достижения цели: | Общешкольный и классовый сбор макулатуры в специально отведенные для этого контейнеры. Организованный вывоз всей макулатуры со всех корпусов в установленные временные рамки (1-2 дня)
Результат проекта: | Освобождение рабочей зоны от ненужной бумаги. Уменьшение трат на вывоз мусора. Сортировка мусора (Макулатура). Повышение бюджета школы за счёт систематизированного процесса сдачи макулатуры
Требования к результату: | Создать функционирующую систему по сбору макулатуры в классе и её организованном вывозе. Разработать стандарт размещения собираемой макулатуры по системе 5С Определить оптимальное для вывоза макулатуры время и день, по мере её сбора.

## Slide 4: Шаг 2: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1 | Третьякова В.И | Управляющая советом | Заказчик
2 | Семенихин А.В | АХО | Куратор проекта
3 | Степанова Е.Н | Заместитель директора | Руководитель проекта
4 | Беляева И.И, Богатырева С.В | Педагоги | Команда проекта

## Slide 5
Перечень потерь/проблем | 
1 | Отсутствие специального контейнера для мусора
2 | Отсутствие сортировки мусора по категориям
3 | Длительный процесс выноса мусора
4 | Неоптимальное распределение мусора
5 | Нерациональное использование мусорных вёдер
6 | Излишний расход денежных средств на вывоз мусора
7 | Отсутствие эффективной системы сбора макулатуры
ВПП 1 час 46 мин ЕЖЕДНЕВНО
Шаг 1
Ученик
Обращается к учителю с просьбой о выбросе мусора (Индивидуально)
1 мин
Шаг 3
Учитель
Выкидывает использованную бумагу в общую урну
2 мин
Шаг 4
Уборщик
В конце каждого дня опустошает каждую урну на каждом этаже (каждый в своем корпусе)
1 час
Шаг 6
Завхоз
Оформляет вывоз мусора (каждый день в 6 утра)
10 минут
Шаг 7
Вывоз
Каждое утро приезжает мусоровоз и вывозит мусор (без сортировки)
15 мин
Шаг 2
Учитель
Направляет ученика к урне
2 мин
Ученик
Выкидывает мусор
1 мин
Шаг 5
Уборщик
Выкидывает собранный мусор в контейнер для мусора на территории корпуса (каждый в своём корпусе)
15 мин
1
2
3
4
5
6
7
7
Шаг 3: МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ КПСЦ состояния Январь 2021
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
7

## Slide 6: Шаг 4: Идеальное состояния
Макулатура со всех классов в единое время вывозится с территории школы на организованном администрацией школы транспорте и сдается на переработку , что повышает бюджет школы и может использоваться на её нужды

## Slide 7: Шаг 5. ДИАГРАММА ИСИКАВЫ (ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ ДИАГРАММА)
Захламленность ненужным мусором рабочего места
Человек
Рабочее место
Сырье и материалы
Среда
Вовремя не выкинул накопившийся мусор
Нет стандарта хранения макулатуры
Нет специализированного места сбора макулатуры
Отсутствие единого плана по хранению и утилизации
Отсутствие планового вывоза мусора
Нет стандарта отслеживания выброса мусора (макулатуры)
Нет логистики (5С) в кабинетах
Не следил за чистотой рабочего места

## Slide 8
* Отсутствие организованного и единовременного расписания сбора макулатуры
* Отсутствие системы сортировки мусора
  МБОУ СШ №61 города Липецка»
  Управление образования Липецкой области
  Департамент образования и науки
Шаг 6: ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

## Slide 9: Шаг 7: КАРТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ КПСЦ состояния Май 2019
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ! | 
1 | Организация специальных контейнеров в каждом классе для сбора макулатуры
2 | Договор с компанией по утилизации и переработке макулатуры
3 | Подведение итогов и занесение результатов в рейтинг школы (Поощрение)
4 | Получение выгоды из сортировки и утилизации мусора
Шаг 6
Шаг 4
Шаг 1
Ученик и учитель
В течение нескольких месяцев собирает макулатуру в специальные контейнеры
Шаг 2
Завхоз
Согласовывает с компанией дату и время вывоза макулатуры
15 мин
Шаг 3
Компания
Организует машину вовремя, загружают макулатуру и увозят с территории школы
1,5 часа
Шаг 5
Шаг 7
ВПП 4 часа 45 минут ОДИН РАЗ В 3 МЕСЯЦА

## Slide 10: Шаг 8: СОСТАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
№ | Наименование |  | 2021 |  |  |  | Ответственный
 |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 
1 | Создать малую рабочую группу |  |  |  |  |  | Степанова Е.Н
2 | Сбор информации о возможностях каждого класса (сдача макулатуры) |  |  |  |  |  | Беляева И.И
3 | Внедрение в каждый класс необходимости сбора и сортировки макулатуры в специальные контейнеры |  |  |  |  |  | 
4 | Разработать стандарт отслеживания наполняемости контейнеров |  |  |  |  |  | 
5 | Разработка и утверждение стандарта рабочего места по система 5С |  |  |  |  |  | 
6 | Провести анализ наполняемости контейнеров (ежемесячно) |  |  |  |  |  | Богатырева С.В
7 | Составить договор с компанией о вывозе макулатуры |  |  |  |  |  | АХО
8 | Организовать вывоз мусора |  |  |  |  |  | 
9 | Составление общего списка, подведение итогов, составление рейтинга |  |  |  |  |  | 
10 | Внедрение улучшений, мониторинг, корректировка |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Шаг 9. Результаты реализации проекта. 5с. Состояние рабочего места. Место сбора макулатуры
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 12: Пример Расчета выгоды сдачи макулатуры на переработку
Тариф сбора макулатуры
Бумага россыпь - до 12 руб за кг.
Бумага прессованная - до 9 руб за кг.
Картон мс-5Б россыпь - до 7,0 руб за кг.
Во время сдачи макулатуры Декабрь 2020 – было сдано 2,5 тонны макулатуры – это около 16 000 рублей
Учителя и ученики понимают важность данного проекта для природы и школы, поэтому мы планируем, что каждый год показатели сбора макулатуры будут повышаться в 1,5 - 2 раза. Мы поощряем желание детей и родителей сдать макулатуру из дома или места работы. Поэтому подготовка к сбору макулатуры с их стороны с каждым сбором становится ответственнее и усерднее.

## Slide 13
Ответственный | График проверки\ Частота проверки | Минимальное кол-во собранной макулатуры на класс | Стабильное кол-во собранной макулатуры на класс | Кол-во, при котором заказывают вывоз макулатуры
Семенихин А.В | 2 раза в неделю | 10 кг | 20 кг | 30 кг
СТАНДАРТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ НАПОЛНЯЕМОСТИ КОНТЕЙНЕРОВ
После оценки наполняемости (в объеме или килограммах) и достижении нужной результативности оформляется сбор макулатуры в определенный день и время, к которому родители и дети могут дополнительно принести макулатуру, хранившуюся у них дома или на работе.

## Slide 14: Оформление контейнеров в классах
Это может быть – отдельная полка, шкаф, коробка, пластиковый контейнер или пакет – при условии, что они не будут мешать учебному процессу и будут размещены по системе 5С

## Slide 15: Осуществление вывоза макулатуры

## Slide 16: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контактные телефоны: +7 (4742) 23-55-01- приемная +7 (4742) 23-29-11 - директор, факс +7 (4742) 25-09-20 - зам.директора Степанова Е.Н +7(904) -290 -5320 – заведущий ХЧ Электронная почта: sosch61@yandex.ru
Сайт школы : https://61школа.рф/