Дорожная карта РИП «Формирование метапредметных компетенций у обучающихся посредством реализации проектной деятельности»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап реализации проекта | Сроки реализации этапа | Мероприятия и действия по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ожидаемые результаты |
| Первый этап – подготовительный  | январь 2022–март 2022 | Заседание методического совета школы | 28.01.2022 | Определены основные направления проекта |
| Создание рабочей группы инновационного проекта | 01.02.2022 – 11.02.2022 | Создание рабочей группы проекта |
| Разработка нормативно-правовой базы проекта | 14.02.2022 – 29.03.2022 | Сформирована нормативно-правовая база (ЛНА) |
| Прохождение педагогическими работниками ДПО | В течение реализации проекта | программы ДПО |
| Второй этап – организационно-методический | апрель 2022 – август 2022 | Разработка программ | 01.04.2022 – 29.04.2022 | Разработаны программы, определены новые формы деятельности и технологий |
| Разработка методических кейсов | 03.05.2022 – 31.08.2022 | Сформирован банк продуктов инновационной работы: разработано не менее 15 кейсов для реализации проекта в 3 классах |
| Третий этап – деятельностный | сентябрь 2022 – май 2024 | Пилотная апробация практики в 3 классах  | 01.09.2022 – 31.05.2023 | Увеличение вовлеченности обучающихся на 40% |
| Проведение анализа эффективности и результативности практики | 01.06.2023 – 31.08.2023 | Повышение результативности обучающихся на 20% |
| Внедрение практики в учебный процесс (4 класс) | 01.09.2023 – 31.05.2024 | Увеличение вовлеченности обучающихся в учебный процесс. Повышение результативности обучающихся на 30% |
|  |  | Организация и проведение семинаров, практикумов по теме проекта.Тиражирование практики на региональном и межрегиональном уровне | В течение реализации проекта | Не менее 5 школ региона используют проектный метод при конструировании учебной деятельности |
| Четвертый этап – заключительный (обобщающий) | июнь 2024 – декабрь 2024 | Количественный и качественный анализ итогов проекта | 01.06.2024 – 31.12.2024 | Увеличение вовлеченности обучающихся в учебный процесс, повышение результативности обучающихся |
| Отражение результатов инновационной работы в публикациях, отчётах, выступлениях | В течение реализации 3, 4 этапов проекта |  |